ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG

## Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Khi đến giờ bắt đầu, phiên có cần tự chuyển sang trạng thái khác (ví dụ "Đang diễn ra") ngay trong Story này không, hay chỉ cần hiển thị trạng thái "Sắp diễn ra"? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống phải xử lý thế nào (đơn nào được giữ số lượng, đơn còn lại nhận kết quả gì)? |

## Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP xuất phát từ thông tin chưa rõ về việc xử lý trạng thái theo giờ; PO đã xác nhận chỉ cần "Sắp diễn ra" nên phạm vi không lớn hơn LS02. Công việc tương đương LS02 (2 Acceptance Criteria, ít rủi ro), nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn; PO xác nhận phải xử lý tranh chấp sản phẩm cuối nên độ phức tạp và rủi ro cao. LS03 lớn hơn rõ rệt LS02 (nhiều trạng thái đơn, kiểm tra tồn kho, đồng thời), nên chốt 8 SP. |

## Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo kích thước tương đối của một Story so với Story tham chiếu (LS02 = 3 SP), dựa trên khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro, chứ không phải số giờ; vì vậy "1 SP = 4 giờ" là sai, do cùng 1 SP có thể mất thời gian khác nhau tùy người làm, mức độ rủi ro và thời điểm. Thay vào đó, nhóm dùng Velocity (tổng SP của các Story đã hoàn thành trong những Sprint trước) để dự báo: nếu Velocity trung bình khoảng 10 SP/Sprint thì chỉ nên đưa vào Sprint tiếp theo các Story có tổng khoảng 10 SP, mà không cần đổi SP sang giờ.